## 代码提交说明
代码提交跟踪表-我尚运动
代码注释方法： modify/add by changyaobin for PWS0001 on 21030712
模块 | 版本号 | 问题单号 | 问题描述 | 处理方式 | 代码位置 | 提交人员 | 审核人员 | 提交CVS日期
简报 | 1.4.1.130709+ | PWS0001 | 滑屏翻页的左右键，按钮与提示功能 | 修改 | src\cmcc\mhealth\activity\PedoBriefActivity.java | GF | GF | 20130713
|  |  |  | 修改 | res\drawable-hdpi\left.png | GF | GF | 20130713
|  |  |  | 修改 | res\drawable-hdpi\right.png | GF | GF | 20130713
|  |  |  | 修改 | res\layout\activity_pedo_brief.xml | GF | GF | 20130713
|  |  |  | 修改 | res\layout-1280x72\activity_pedo_brief.xml0 | GF | GF | 20130713
群组刷新时间 | 1.4.1.130709+ | PWS0002 | 刷新时间统一判断 isRankUpdate函数 | 修改 | src\cmcc\mhealth\common\Common.java | GF | GF | 20130713
群组刷新重复 | 1.4.1.130709+ | PWS0003 | 组内与组间点击后进入的组内重复下载修改，以及点击进入组内的重复等待修改 | 修改 | src\cmcc\mhealth\activity\RankActivity.java | GF | GF | 20130713
|  |  |  | 修改 | src\cmcc\mhealth\activity\RankListViewFragment.java | GF | GF | 20130713
|  |  |  | 修改 | src\cmcc\mhealth\activity\RankSelectPKActivity.java | GF | GF | 20130713
首页 |  |  | 刷新后柱状图右侧显示错误，刷新时不画柱状图 | 修改 |  |  |  | 20130724

## 任务安排
项目名称 | 每周工作目标 | 技术难点 | 任务安排及进展
|  |  | 第一周(04/08-04/12) | 第二周(04/15-04/19) | 第三周(04/22-04/26) | 第四周(04/29-05/03) | 开发人员 | 目标完成情况说明
我尚运动V1.0 | 第一周：客户端修改bug，发布有效步数，发布非整点上传数据详简不一致。 | 客户端新功能的适配，组内与全部排名步数不一致bug排查。 节点新功能验证 定时保存。 | 2013-07-15 周例会的工作进展汇总： 本周工作目标： YH: 已经实现：有效步数接口; 正在实现：群组排名定时保存，详简一致性。 WY: 已经实现：有效步数（验证中），详简一致性； 正在实现：72小时详细包验证。 YB: 已经实现：。 正在实现：MQ机制。 PF: 已经实现：刷新问题4个（简报-达标百分比，群组名次，7日/单日，进入组内后7日单日）。 正在实现：有效步数，详简一致性。 GF: 已经实现：群组列表刷新时间统一，滑屏提示与按钮； 正在实现：群组列表刷新接口统一。 |  |  |  | YB/WY/YH/PF/GF/JJ
| 第二周：鲁棒性测试，压力测试 | [5 empty] | YB/WY/YH/PF/GF/JJ

## 新功能审核
功能审核表
模块 | 问题 | 修改原因 | 处理方式 | 优先级 | 工作量统计（人天) | 修改人员 | 完成情况
主页 | 图例的位置要设计一下（YB） | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | QQ
| 高亮的颜色（YB） | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | QQ
| LOGO和登录界面要统一（LK） | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | LJ
| 对齐首页的宽度和日历的大小 |  | 修改 | B 下周修改 | 1 | YX
|  |  | 修改 | A 本周修改 | 1 | YX
整体界面的设计和美化
我的睡眠 | 睡眠基本数据：补齐睡眠缺少项（如：总时长、效率）ZP给一个表 | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 |  | QQ
| 姿态缺少项：JY | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | QQ
| 趋势图的图中的颜色和基本数据的特征的颜色要对应 | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | QQ
|  | 用户体验 |  | A 本周修改 | 1 | LJ
|  | 需要讨论 |  | A 本周修改 | 1 | QQ
|  | 用户体验 |  | A 本周修改 | 1 | LJ
趋势 | 坐标的字体太小 | 用户体验 | 修改
| “通过下图您可以观察7天的睡眠趋势”文字是否要 | 用户体验 | 修改
| 下拉框的宽度和文字的大小 | 用户体验 | 修改
| 单位（百分百）；坐标要改一下 | 用户体验 | 修改
| 边框补齐 | 用户体验 | 修改
| 年月日的顺序要改 | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | QQ
睡眠评估
| 评价等级： | 用户体验 | 修改 | A 本周修改 | 1 | XB
产品说明 |  | 用户体验 | 修改 | B 下周修改 | 1 | LJ